## 未动工
铁岭市未动工存量住宅用地项目清单（2023年第三季度）
制表日期：2023年10月7日 | [8 empty] | 单位：公顷
编号 | 行政区 | 项目名称 | 开发企业 | 所在街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 容积率 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 备注
1 | 铁岭县 | 金海湾西区三组团 | 铁岭县正峰房地产开发有限责任公司 | 铁岭县凡河镇 | 凡河镇阮家洼子村新老区新开路西侧 | 普通商品房 | 1.3406 | 2.2-2.4 | 2022-01-13 | 2023-04-28 | 2026-04-27 | 未动工
2 | 铁岭县 | 新台子镇小区 | 企业 | 新台子镇 | 铁岭县新台子镇新台子村盛世福城小区对过 | 普通商品房 | 5.3366 | 1.1-1.4 | 2023-07-03 | 2024-04-30 | 2027-04-29 | 未动工
3 | 清河区 | 东方家园二期 | 开原市利钧房地产开发有限公司 | 清河区张相镇 | 东方家园南侧 | 普通商品房 | 1.0825 | 1.3-1.8 | 2014-01-23 | 2016-07-06 | 2018-07-06 | 未动工 | 因规划调整暂未开工
4 | 昌图县 | 滨湖新区城市综合体地块（A-14-9） | 天力（辽宁）昌图房地产有限公司 | 昌图镇 | 昌法公路南侧、金月湾大道东侧 | 普通商品房 | 3.2048 | 1≦2.6 | 2015-05-12 | 2016-04-30 | 2019-04-30 | 未动工
5 | 昌图县 | 首席府邸二期 | 昌图中力中天投资有限公司 | 昌图镇 | 迎宾路东侧 | 普通商品房 | 1.4038 | 1≦2 | 2022-05-05 | 2022-08-08 | 2023-11-30 | 未动工
6 | 昌图县 | 御墅霖峰 | 龙峰房地产开发有限公司 | 昌图镇 | 昌图镇铁南路北侧（原昌图种子公司旧址） | 普通商品房 | 1.1053 | 1≦2.8 | 2022-01-20 | 2022-04-30 | 2023-12-30 | 未动工
7 | 调兵山市 | 铁煤地产 | 铁法煤业集团房地产开发有限责任公司 | 调兵山街道 兀术街街道 | 调兵山火车站东 | 普通商品房 | 5.3329 | 1≤容积率≤2.5 | 2014-02-20 | 2014-03-15 | 2016-12-30 | 未动工
8 | 调兵山市 | 金山新城 | 调兵山市辽北鸿润置业开发有限责任公司 | 调兵山街道 | 调兵山市政府北侧 | 普通商品房 | 5.6052 | 容积率≤2.5 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2013-09-01 | 未动工
9 | 调兵山市 | 吉达地产 | 调兵山市吉达房 地产开发有限责任公司 | 兀术街街道 | 调兵山市振兴路北 | 普通商品房 | 4.1732 | 1≤容积率≤4 | 2014-03-28 | 2015-04-15 | 2017-07-01 | 未动工
10 | 调兵山市 | 华府二期 | 调兵山金盟地产有限责任公司 | 兀术街街道 | 调兵山市振兴路南 | 普通商品房 | 6.0202 | 2.8 | 2011-05-30 | 2011-06-30 | 2013-06-30 | 未动工
11 | 银州区 | 小区 | 铁岭泓昆房地产开发有限公司 | 银州区铁西街道 | 铁岭市第一建筑工程公司北侧 | 普通商品住房 | 7.5315 | 4.5 | 2014-12-16 13:55 | 2015-12-14 13:55 | 2018-12-10 13:55 | 未动工
12 | 银州区 | 天宝悦府 | 铁岭中油天宝房地产开发有限公司 | 银州区辽海街道 | (银州区)原铁岭机械厂采油设备制造厂 | 普通商品住房用地 | 1.6175 | 1.5-1.7 | 2013-04-03 10:03 | 2013-12-02 10:03 | 2016-12-02 10:03 | 未动工
13 | 银州区 | 师专北A3 | 铁岭市鑫惠保障房建设投资有限责任公司 | 银州区岭东街道 | 东：沈哈高速 南：铁岭师专西：学府街 | 普通商品住房用地 | 9.4828 | 2.0-2.3 | 2014-04-21 14:49 | 2015-04-19 14:49 | 2018-04-15 14:49 | 未动工
14 | 银州区 | 罗曼华府 | 铁岭龙士达房地产开发有限公司 | 银州区岭东街道 | 优山美地小区西南侧、东北无线电厂家属楼东侧、岭东街北侧 | 普通商品住房用地 | 7.3038 | 2.5 | 2014-08-11 10:57 | 2015-09-05 10:57 | 2018-09-01 10:57 | 未动工
15 | 银州区 | 师专北A2 | 铁岭市鑫惠保障房建设投资有限责任公司 | 银州区岭东街道 | 东：沈哈高速 南：铁岭师专西：学府街 | 普通商品住房用地 | 13.5188 | 2.0-2.3 | 2014-04-21 15:27 | 2015-04-19 15:27 | 2018-04-15 15:27 | 未动工
16 | 银州区 | 原铁岭市华隆仪表厂 | 铁岭金沅房地产开发有限公司 | 银州区辽海街道 | 银州区（东：柴河街 北：金惠花苑，原铁岭市华隆仪表厂院内） | 普通商品住房用地 | 0.7859 | 2.8 | 2014-06-03 | 2017-11-13 | 2020-11-12 | 未动工
17 | 银州区 | 朝高北A2 | 铁岭市鑫惠保障房建设投资有限责任公司 | 银州区岭东街道 | 东：学府街 南：朝鲜高中西：岭东街 | 普通商品住房用地 | 8.4192 | 2.2-2.5 | 2014-04-21 15:49 | 2015-04-19 15:49 | 2018-04-15 15:49 | 未动工
18 | 银州区 | 东北寿光果蔬贸易城 | 辽宁九州华伟农产品物流园有限公司 | 银州区铜钟街道 | 光荣街以东；广裕街以西；北市路以北 | 普通商品住房用地 | 0.5148 | 6.7-7.0 | 2011-07-05 11:20 | 2012-06-30 11:20 | 2015-06-30 11:20 | 未动工
19 | 银州区 | 天宝悦府 | 铁岭中油天宝房地产开发有限公司 | 银州区辽海街道 | (银州区)文化街以西、长青路以北、光华路以南 | 普通商品住房用地 | 9.3982 | 2.7-3.0 | 2013-01-22 10:06 | 2013-09-22 10:06 | 2016-09-20 10:06 | 未动工
20 | 银州区 | 天宝悦府 | 铁岭中油天宝房地产开发有限公司 | 银州区辽海街道 | (银州区)文化街以西、长青路以北、光华路以南 | 普通商品住房用地 | 4.2068 | 3.2-3.5 | 2013-01-22 10:04 | 2013-09-22 10:04 | 2016-09-20 10:04 | 未动工
21 | 银州区 | 新世界百货商场南侧地块 | 铁岭荣盛房地产开发有限公司 | 银州区红旗街道 | 新世界百货商场南侧 | 普通商品住房用地 | 0.1496 | 8.5 | 2009-04-02 14:56 | 2009-05-30 15:07 | 2011-12-30 15:07 | 未动工
22 | 银州区 | 小区 | 铁岭南光房地产开发有限公司 | 银州区辽海街道 | 长青路以南、高速公路以西 | 普通商品住房用地 | 3.2837 | 1.2-1.5 | 2021-12-30 | 2023-01-28 | 2026-01-27 | 未动工
23 | 银州区 | 小区 | 铁岭南光房地产开发有限公司 | 银州区辽海街道 | 盛世桃源以东、开发区九年一贯制学校以西、长青路以北 | 普通商品住房用地 | 2.6043 | 1.7-2.0 | 2021-12-30 | 2023-01-28 | 2026-01-27 | 未动工
24 | 凡河新区 | 鸭绿江路以北、衡山路以东、松花江路以南、嵩山路以西A-2号地块 | 铁岭万达地产开发有限公司 | 凡河新区 | 鸭绿江路以北、衡山路以东、松花江路以南、嵩山路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.5388 |  | 2019.7.9 | 2021-01-09 | 2024-01-08 | 未动工
25 | 凡河新区 | 莲花湖东2号 | 铁岭恒莲房地产发展有限公司 | 凡河新区 | 黑龙江路以北，莲花湖以东 | 其他普通商品住房用地 | 23.8528 | 1 | 2021.6.30 | 2011-06-30 14:09 | 2014-06-30 14:09 | 未动工
26 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西A2号-A12 | 辽宁汇盛置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 11.0358 | 1.5 | 2011.6.1 | 2012-05-30 10:40 | 2015-05-30 10:40 | 未动工
27 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西A2号-A2 | 辽宁同济置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 11.1954 | 1.5 | 2011.6.1 | 2012-05-30 13:43 | 2015-05-30 13:43 | 未动工
28 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西A2号-A3 | 辽宁同济置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 7.2047 |  | 2011.6.1 | 2012-05-30 13:46 | 2015-05-30 13:46 | 未动工
29 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西A2号-A4 | 辽宁同济置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 10.9375 |  | 2011.6.1 | 2012-05-30 15:26 | 2015-05-30 15:26 | 未动工
30 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西A2号-A5 | 辽宁同济置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 9.0917 | 1.5 | 2011.6.1 | 2012-05-30 17:13 | 2015-05-30 17:13 | 未动工
31 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西A2号-A6 | 辽宁同济置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 11.9243 | 1.5 | 2011.6.2 | 2012-05-30 17:15 | 2015-05-30 17:15 | 未动工
32 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西A2号-A9 | 辽宁汇盛置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 9.8102 | 1.5 | 2011.6.1 | 2012-05-30 17:19 | 2015-05-30 17:19 | 未动工
33 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西A2号-A10 | 辽宁汇盛置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 13.8908 | 1.5 | 2011.6.1 | 2012-05-30 17:21 | 2015-05-30 17:21 | 未动工
34 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西A2号-A11 | 辽宁汇盛置业有限公司 | 凡河新区 | 赣江路以南、102国道以西 | 其他普通商品住房用地 | 10.3353 | 1.5 | 2011.6.1 | 2012-05-30 17:24 | 2015-05-30 17:24 | 未动工
35 | 凡河新区 | 东北物流城二期 | 铁岭东北物流城有限公司 | 凡河新区 | 东北城大道西北侧、凡河以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.7566 | 3 | 2011.5.6 | 2011-10-31 07:39 | 2014-10-31 07:39 | 未动工
36 | 凡河新区 | 铁岭市高级中学北地块A7 | 铁岭日盛房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 市一高北侧，鸭绿江路已南 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.2711 | 1.7-2.0 | 2013.7.14 | 2013-09-14 18:39 | 2016.9.10 | 未动工
37 | 凡河新区 | 鸭绿江路以南、祁连山路以西、凡河以东A5号 | 铁岭欣岩房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 鸭绿江路以南、祁连山路以西、凡河以东 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.7527 | 2.5 | 2011.6.7 | 2013-11-29 10:11 | 2016-11-28 10:11 | 未动工
38 | 凡河新区 | 鸭绿江路以南、祁连山路以西、凡河以东A6号 | 铁岭欣岩房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 鸭绿江路以南、祁连山路以西、凡河以东 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.4779 | 2.5 | 2011.6.7 | 2013-11-29 10:17 | 2016-11-28 10:17 | 未动工
39 | 凡河新区 | 园一街以西、园二街以东、园四路以北A1号 | 铁岭市盛泽发展有限公司 | 凡河新区 | 园一街以西、园二街以东、园四路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.3349 | 1.7-2.0 | 2013.7.17 | 2014-03-16 13:41 | 2017-03-10 13:41 | 未动工
40 | 凡河新区 | 园一街以东、园三路以北 | 铁岭市盛泽发展有限公司 | 凡河新区 | 园二街以北、园一街以东 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.9408 |  | 2013.7.17 | 2014-03-16 14:15 | 2017-03-10 14:15 | 未动工
41 | 凡河新区 | 东北物流城二期配套服务基地建设项目 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 长江路以南、东北城大道以西、澜沧江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.9267 | 1.1-2.0 | 2013.8.16 | 2014-06-10 14:15 | 2017-06-05 14:15 | 未动工
42 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-1 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 井岗山路以南、嫩江路以东 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.0535 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 17:14 | 2017-07-15 17:14 | 未动工
43 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-2 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 井岗山路以南、嫩江路以西 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.4572 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 19:47 | 2017-07-15 19:47 | 未动工
44 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-3 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.0284 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 19:59 | 2017-07-15 19:59 | 未动工
45 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-4 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.8607 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 20:12 | 2017-07-15 20:12 | 未动工
46 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-5 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.375 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 20:17 | 2017-07-15 20:17 | 未动工
47 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-6 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.9432 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 20:23 | 2017-07-15 20:23 | 未动工
48 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-7 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.3564 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 20:26 | 2017-07-15 20:26 | 未动工
49 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-8 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.3383 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 20:27 | 2017-07-15 20:27 | 未动工
50 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-9 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.4229 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 20:29 | 2017-07-15 20:29 | 未动工
51 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-10 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.2634 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 20:30 | 2017-07-15 20:30 | 未动工
52 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北A-11 | 铁岭公共资产投资运营有限公司 | 凡河新区 | 凡河路以南、太行山路以西、赣江路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.5383 | 2.2 | 2013.11.18 | 2014-07-17 20:31 | 2017-07-15 20:31 | 未动工
53 | 凡河新区 | 天力国际公馆 | 天力（辽宁）置业有限公司 | 凡河新区 | 新城区财经学校南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.6854 | 10.-1.3 | 2012.9.22 | 2017-10-20 | 2020-10-19 | 未动工
54 | 凡河新区 | 天力幸福波港湾 | 天力（辽宁）置业有限公司 | 凡河新区 | 如意岛商业用地及岛南侧与昆仑山路北侧的地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.9659 | 1.0-1.3 | 2012.9.22 | 2017-10-20 | 2020-10-19 | 未动工
55 | 凡河新区 | 长江路以南、昆仑山路以西、澜沧江路以北A4号地块 | 辽宁隆润房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 长江路以南、横山路以西、澜沧路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.1968 |  | 2018.9.20 | 2020-03-18 | 2023-03-17 | 未动工
56 | 凡河新区 | 长江路以南、昆仑山路以西、澜沧江路以北A5号地块 | 辽宁隆润房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 长江路以南、横山路以西、澜沧路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.0907 |  | 2018.9.20 | 2020-03-18 | 2023-03-17 | 未动工
57 | 凡河新区 | 长江路以南、昆仑山路以西、澜沧江路以北A2号 | 辽宁隆润房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 长江路以南、横山路以西、澜沧路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.455 |  | 2018.9.20 | 2020-03-18 | 2023-03-17 | 未动工
58 | 凡河新区 | 长江路以南、昆仑山路以西、澜沧江路以北A3号地块 | 辽宁隆润房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 长江路以南、横山路以西、澜沧路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.0162 |  | 2018.9.20 | 2020-03-18 | 2023-03-17 | 未动工
59 | 凡河新区 | 长江路以南、昆仑山路以西、澜沧江路以北A1号 | 辽宁隆润房地产开发有限公司 | 凡河新区 | 长江路以南、横山路以西、澜沧路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.2088 |  | 2018.9.20 | 2020-03-18 | 2023-03-17 | 未动工
合计 59宗 | [6 empty] | 360.9561
Note on D3: 出让合同或划拨决定书中的土地使用权人
Note on E3: 所在的市辖区和街道（乡镇）
Note on F3: 详细地址或四至
Note on G3: 值：“普通商品房”、“租赁型商品房”、“共有产权房”、“公租房”、保障性租赁住房“
Note on H3: 出让合同或划拨决定书供应面积
Note on J3: 出让合同签订日期或划拨决定书核发日期
Note on K3: 出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期
Note on L3: 出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期
Note on M3: 值：“已动工未竣工”、“未动工”